## 美术资产管理表
美术资产管理表
优先级定义：S (核心玩法验证) ¦ A (玩法稳定后拓展) ¦ B (视觉表现提升) ¦ C (后期包装与门面)
资产类别 | 资产名称 | 具体内容 / 动作拆解 | 优先级 | 推荐制作顺序 | 程序对接/技术要点 | 状态 (待填) | 备注 | 备注
1. 角色及动画 | 小厨师 (主角) | 待机 (Idle) | S | 1 | 确定核心角色的骨骼架构与基本比例 | 未开始 | 绘制完成后，可能需要与一些需要交互的boss（比如boss把小人捏在手里）进行结合成一张图，便于动画制作
1. 角色及动画 | 小厨师 (主角) | 行走 (Walk) | S | 2 | 确保移动动画的位移感与程序移动速度匹配 | 未开始
1. 角色及动画 | 小厨师 (主角) | 通用互动动作 (切/搅拌/擀面合并) | S | 3 | 程序用单动画对齐所有设备核心交互（不知道是否能实现） | 未开始
1. 角色及动画 | 小厨师 (主角) | 搬运状态 (Carry) | S | 4 | 需拆分为“举起行走”和“空手行走”，预留物品挂点(Socket) | 未开始
2. 道具与核心物件 | 成品料理 (俯视) | 各类核心料理图样/贴图确立 | S | 5 | 前置确立规格！保证透视与尺寸规范，便于动画匹配 | 未开始 | 盘子和蛋糕是分开的，盘子只需要一个。大小需要控制，避免遮挡过多画面或者游戏中部分ui
3. 场景与设备 | 厨房工作台 + 设备 | 基础工作台、加工设备及其实时工作动画 | S | 6 | 能清晰表达“正在加工”的视觉状态即可 | 未开始 | 目前需要确定有多少种类的机器。以及后期时间如果充足可以对升级过的机器进行外观上的调整。
4. UI 界面 (核心) | 基础玩法 UI | 简易订单框、基础倒计时、计分显示、小人管理器 | S | 7 | 仅做核心循环必需的UI，暂时忽略繁复特效 | 未开始
3. 场景与设备 | 玩具箱关卡场景 | 整体场景原画、地块、装饰物件铺设 | A | 8 | 玩法稳定后，根据实际关卡配置进行场景物件正式制图 | 未开始
5. Boss 战资产 | 玩具箱 Boss | Boss 头部 / 手部 核心组件及动作 | A | 9 | Boss机制与场景互动强挂钩，需在场景尺寸定死后制作 |  | 如果影子不是通用的，那么boss战还需要画单独的影子
4. UI 界面 (系统) | 系统功能 UI | 技能树界面/关卡信息显示面板 | A | 10 | 此时系统玩法已定型，可进行精细化美术包装 | 未开始 | 关于技能树的UI我不太有头绪，因为不知道要怎么落实到unity里，还是说程序老师有什么办法吗
4. UI 界面 (系统) | 基础流程 UI | 简易功能性通关结算框 (Win / Lose) | A | 11 | 程序用于跑通全流程跳转测试必需的简易弹窗 | 未开始
1. 角色及动画 | 动画补充 | 受击、欢呼、烹饪特效动画等 | B | 12 | 属于视觉抛光，不影响核心功能玩法 | 未开始 | 不确定我会不会做，我只会画逐帧（）到时候看看神奇的ae有没有办法，但是不是必要的
4. UI 界面 (修饰) | UI 动效 | 界面展开、按钮反馈、订单刷新等动效润色 | B | 13 | 提升整体游戏打击感与操作精致度 | 未开始 | 依旧不懂怎么落实到引擎里，还是说序列帧就行？吃了不了解unity的亏，下次一定，，，
6. 游戏包装 CG | 核心视觉插画 | 开场剧情图 / 战败怨念图 / 通关大图 | C | 14 | 全画幅精细插画，最后用于门面包装与故事渲染 | 未开始 | 如果有的话游戏视觉品质会大幅提升的加分项！开场或许需要一个